## Лист1
План-график выполнения проекта
№ | Этап проекта | Содержание работ | Сроки выполнения | Ответственный
1 | Анализ требований | Анализ задания, формулировка цели и задач проекта | 01.09.2025 – 10.09.2025 | Студент
2 | Изучение библиотек | Изучение TensorFlow и Keras Applications | 11.09.2025 – 25.09.2025 | Студент
3 | Подготовка данных | Загрузка и подготовка набора Dogs vs Cats | 26.09.2025 – 25.10.2025 | Студент
4 | Проектирование модели | Выбор архитектуры и настройка MobileNetV2 | 26.10.2025 – 10.11.2025 | Студент
5 | Обучение модели | Обучение нейронной сети | 11.11.2025 – 20.11.2025 | Студент
6 | Тестирование | Оценка качества работы модели | 21.11.2025 – 05.12.2025 | Студент
7 | Документирование | Подготовка README и описания проекта | 06.12.2025 – 20.12.2025 | Студент
8 | Подготовка к защите | Подготовка презентации и демонстрации | 21.12.2025 – 30.12.2025 | Студент